## Actividades 2020
Semana | Fecha | Actividad | Responsable
Primer semestre
1 | Enero | Visión general del proyecto y de sus actividades | Edgar
2 | Febrero | Flujo de trabajo sobre la implementación de las estrategias de evolución | Edgar
3 | Febrero | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
4 | Febrero | Presentación del artículo "Coordination in the El Farol Bar problem: The role of social preferences and social networks" (2013) | Nicolás
5 | Febrero | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
6 | Marzo | Presentación del artículo "A laboratory experiment on the minority game" | Esteban
7 | Marzo | Presentación del capítulo 10 del libro "Game Theory Evolving" | Miguel
8 | Marzo | Definición teórica de los "equilibrios dinámicos" de Nash para el problema de El Farol | Edgar y Germán
9 | Marzo | Presentación de sección 1.2 del libro "Computational modeling of cognition and behavior" | Estudiante (?)
10 | Abril | Definición del modelo basado en la heurística de racionalidad acotada, adaptado al problema del bar El Farol | Edgar y Carlos
11 | Abril | Flujo de trabajo sobre la implementación del modelo de racionalidad acotada | Edgar
12 | Abril | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
13 | Mayo | Presentación de sección 1.2 del libro "Computational modeling of cognition and behavior" | Estudiante (?)
14 | Mayo | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
Segundo semestre
1 | Agosto | Visión general del proyecto y de sus actividades | Edgar
2 | Agosto | Presentación del artículo "nodeGame: Real-Time, Synchronous, Online Experiments in the Browser" | Estudiante (?)
3 | Agosto | Flujo de trabajo sobre la implementación de la prueba experimental | Edgar
4 | Agosto | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
5 | Septiembre | Presentación del artículo "Analyzing Computational Models" | Estudiante (?)
6 | Septiembre | Presentación de sección 2.2 del libro "Computational modeling of cognition and behavior" | Estudiante (?)
7 | Septiembre | Presentación de sección 2.3 del libro "Computational modeling of cognition and behavior" | Estudiante (?)
8 | Septiembre | Revisión del progreso de la implementación | Programadores
9 | Octubre | Piloto prueba experimental | Edgar y estudiante (?)
10 | Octubre | Prueba experimental en Laboratorio Economía Experimental | Edgar y estudiante (?)
11 | Octubre | Revisión de resultados y discusión | Todos
12 | Noviembre | Revisión de resultados y discusión | Todos
13 | Noviembre | Revisión de resultados y discusión | Todos

## Checklist
Semestre | Semana | Tarea | Compromiso | Horas | Responsable | Check? | 132
1 | 2 | Implementación modelo redes | GRAFICA_PUNTAJE-Promedio-Politica_VS_RONDA | 2 | ESTEBAN |  | 15151.5152
1 | 2 | Implementación modelo redes | GRAFICA_USO-Politica_VS_RONDA | 2 | MIGUEL
1 | 2 | Implementación modelo redes | RED REGULAR | 2 | ALEJANDRO
1 | 2 | Implementación modelo redes | RED SMALL WORLD | 2 | NICOLÁS
1 | 3 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 3 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 4 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 4 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 4 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 5 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 5 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 5 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 6 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 6 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 6 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 7 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 7 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 7 | Implementación modelo redes |  | 2
1 | 11 | Implementación heurística |  | 2
1 | 11 | Implementación heurística |  | 2
1 | 11 | Implementación heurística |  | 2
1 | 12 | Implementación heurística |  | 2
1 | 12 | Implementación heurística |  | 2
1 | 12 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 13 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
1 | 14 | Implementación heurística |  | 2
2 | 1 | Implementación heurística |  | 2
2 | 1 | Implementación heurística |  | 2
2 | 1 | Implementación heurística |  | 2
2 | 2 | Implementación heurística |  | 2
2 | 2 | Implementación heurística |  | 2
2 | 2 | Implementación heurística |  | 2
2 | 3 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 3 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 3 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 4 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 4 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 4 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 5 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 5 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 5 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 6 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 6 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 6 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 7 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 7 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 7 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 8 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 8 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 8 | Implementación prueba experimental |  | 2
2 | 10 | Implementación análisis estadístico |  | 2
2 | 10 | Implementación análisis estadístico |  | 2
2 | 10 | Implementación análisis estadístico |  | 2
2 | 11 | Implementación análisis estadístico |  | 2
2 | 11 | Implementación análisis estadístico |  | 2
2 | 11 | Implementación análisis estadístico |  | 2